## Slide 1: Управление образования администрации Собинского муниципального округа Владимирской области Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Собинского муниципального округа Детский (подростковый) центр г. Лакинска Презентация бережливого проекта «Оптимизация ознакомления и исполнения педагогическими работниками приказов по учреждению»
г. Лакинск, 2025 год

## Slide 2: Карточка проекта
Общие данные:
Заказчик: директор МБУ ДО ДПЦ г. Лакинска Н.В.Букина
Процесс: ознакомление педагогических работников с приказами по учреждению и исполнение приказов
Границы процесса: ознакомление с приказом; с приказом ознакомлен; исполнение приказа; приказ исполнен
Администратор проекта: зам.директора Е.В.Мартынова
Команда проекта: методист, педагог ДО И.С. Афанасьева
Обоснование:
Повторяемый процесс
Длительный процесс
Недостаточный уровень исполнительской дисциплины
Ключевые события проекта:
Старт проект 19.05.2025г.
Диагностика и разработка целевого состояния бережливого проекта 05.05-07.05.2025г.: разработка паспорта проекта, разработка плана мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта
Внедрение улучшений 01.09.-15.12.2025г.
Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта 15.12-30.12.2025г.

## Slide 3: Команда проекта
№ п/п | ФИО | Должность | Выполняемые в проекте работы
1 | Букина Наталья Вячеславовна | Директор | Руководитель проекта
2 | Мартынова Елена Викторовна | Заместитель директора | Администратор проекта
3 | Афанасьева Ирина Сергеевна | Методист | Оператор мониторинга проекта

## Slide 4: Паспорт проекта

## Slide 5: Введение. Описание ситуации «как есть»
Обоснование выбора процесса:
Педагоги в силу специфики работы в дополнительном образовании в течении рабочего времени не успевают знакомиться с приказами по ОУ своевременно
Большие временные затраты на исполнение приказов

## Slide 6: Карта текущего состояния «Ознакомление работников с приказами исполнение приказов»
Исполнитель
Описание процесса
Время
- описание потерь
Директор |  | Директор |  | Педагог |  | Педагог
Идёт с книгой приказов к каждому педагогу |  | Знакомит педагогов с содержанием приказа |  | Ставит подпись после ознакомления с содержанием приказа |  | Принимает приказ к исполнению
1-2 дня |  | 5-10 минут |  | 10-15 секунд |  | В зависимости от содержания приказа
- Не все педагоги в одно время находятся на рабочем месте

## Slide 7: Введение в предметную область. Описание ситуации «как есть» Пирамида проблем
Проблемы, решение которых требует
изменение федерального законодательства
Проблемы, решение которых требует
привлечение власти другого уровня
Проблемы, не требующие привлечения
дополнительных ресурсов, решение
возможно силами ОУ
Региональный уровень
Уровень ОУ (управления образования)
Федеральный
уровень
1
2
3
Директор отсутствует в ОУ
по объективным причинам
2. Не все педагоги находятся
на рабочем месте
3. Исполнение приказов
педагогами не всегда
своевременно

## Slide 8: Введение в предметную область. Описание ситуации «как будет»
Исполнитель
Описание процесса
Время
Карта целевого состояния «Ознакомление работников с приказами и их исполнение»
Директор |  | Педагог |  | Педагог |  | Педагог |  | Директор Зам. директора
Размещает приказы по ОУ в чате на платформе Сферум |  | Знакомится с содержанием приказа |  | Приходит в кабинет директора поставить подпись об ознакомлении с приказом в течении 1-2 дней в удобное время |  | Принимает приказ к исполнению |  | Контролирует исполнение приказов педагогами
1 минута |  | 2-3 минуты |  | 1 минута |  | В зависимости от содержания приказа |  | В зависимости от срок исполнения
Документы сохраняются в электронном виде в чате организации на платформе Сферум

## Slide 9: Введение в предметную область. Описание ситуации «как будет»
Исполнитель
Описание процесса
Время
Карта целевого состояния «Ознакомление работников с приказами и их исполнение»
Педагог |  | Педагог |  | Педагог |  | Педагог
Заходит в чат ОУ в Сферуме |  | Открывает электронный документ (приказ) |  | Знакомится с содержанием приказа, имеет возможность сохранить документ |  | Дает обратную связь в чате ОУ- «с приказом ознакомлен», переходит к исполнению приказа
2 секунды |  | 10 секунд |  | 2-3 минуты |  | В зависимости от срок исполнения
Время сокращения потерь при ознакомлении с приказами от 2 дней до 6,5 минут

## Slide 10: Цель и результат проекта
Цель: уменьшить временные затраты работников ОУ на ознакомление
с приказами по ОУ через перевод их в электронную форму и
систематизация исполнения приказов
Способ достижения: перевод процедуры ознакомления с приказами
на платформу Сферум (30.08.2025 год)
Результат проекта: процедура ознакомления с приказами переведена
платформу Сферум (01.09.2025 год)
Требования к результату проекта:
1. Созданы условия для ознакомления с приказами для всех работников ОУ – 100%
2. Приказы по ОУ переведены в электронный вид – 100 %
3. Сокращены временные затраты на ознакомление с приказами
Пользователи проекта: педагогические и иные работники ОУ

## Slide 11: Основные блоки работы проекта
№ п/п | Наименование | Длительность | Начало/окончание
1 | Анализ текущей ситуации, поиск и выявление проблемы | 10 дней | 21.04-05.05.2025г.
2 | Разработка паспорта проекта и плана мероприятий «Дорожной карты» | 3 дня | 05.05-07.05.2025г.
3 | Подготовка приказа | 1 день | по мере необходимости
4 | Предоставление доступа к приказам для ознакомления | 3 дня | в течении 3-х дней с момента создания приказа
5 | Исполнение приказов | в зависимости от сроков | в течении учебного года

## Slide 12: Контактные данные разработчика проекта МБУ ДО ДПЦ г. Лакинска сайт: https://t447339.dop.obrazovanie33.ru эл. почта: dpclakinsk1@yandex.ru телефон: 84924241307 директор Букина Наталья Вячеславовна СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ